**Социально-педагогический проект**

**«СВЕТ» - «Содружество волонтеров-единомышленников техникума»**

**Автор: Уварова В.М.,**

**Волонтер**

**Краснокаменск, 2019 год**

В настоящее время актуальна задача формирования у подрастающего поколения гражданской ответственности за судьбу страны, воспитания социальной активности, чувства сопричастности к судьбе тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

В 2014 году в ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум» был сформирован волонтерский отряд «Доброе сердце». Волонтеры отряда работали в нескольких направлениях: профилактика вредных привычек, профориентация молодежи, помощь ветеранам и пожилым людям, помощь детям из ГУСО «Доброта». В 2016 году волонтеры взяли под свою ответственность студенческое самоуправление и «Школу лидера».

В 2019 -2020 году волонтеры намерены не только продолжить свою деятельность по всем этим направлениям, но и расширить ее. Планируется расширить художественно-эстетическое направление, включить в работу отряда интеллектуальное направление, семейное и правовое воспитание.

В ГПОУ "Краснокаменский промышленно-технологический техникум" обучается более 1000 студентов. Из них более 300 относятся к категории с особым социальным статусом (дети-сироты, опекаемые, инвалиды, лица с ОВЗ, из малообеспеченных и многодетных семей). Кроме того, 60% студентов проживают в сельской местности. Рядом с техникумом находится Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Доброта". В прилегающих к техникуму жилых домах много пенсионеров и ветеранов ВОВ. Все эти категории жителей города нуждаются в особой социальной защите, помощи и поддержке. Волонтеры отряда работают в нескольких направлениях: профилактика вредных привычек, профориентация молодежи, помощь ветеранам и пожилым людям, помощь детям из ГУСО "Доброта».

Проект "Свет" направлен на решение социальных проблем наиболее уязвимых слоев населения города Краснокаменск, в том числе студентов Учреждения, на духовное просвещение студентов ГПОУ "КПТТ", оказание духовной и социальной поддержки детям и родителям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и находящимся в трудной жизненной ситуации через организацию сотрудничества с Администрацией городского поселения “Город Краснокаменск” и муниципального района “Город Краснокаменск и Краснокаменский район” Краснокаменской и Нерчинской Епархией, на развитие социальной активности студентов, творческую самореализацию всех участников проекта, формирование чувства уважения и бережного отношения к историческому наследию, семейным традициям, укреплению отношений между детьми и их родителями.

Проект будет реализовываться на территории г. Краснокаменска (население – более

50 тыс.чел)

**Цель проекта**: развитие и формирование молодежных инициатив в процессе социального взаимодействия.

**Задачи**  
 1. Расширить волонтерскую группу по оказанию социальной помощи.

1. Развивать мотивацию у студентов к социально значимой деятельности;
2. Развивать у студентов навыки социальной работы  
    4. Воспитывать чувство гражданского долга, сострадания.  
    5.Формировать умения адаптироваться в социокультурном пространстве, развивая социальные качества;  
    6. Воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи.
3. Организовать работу правового лектория для студентов-сирот и опекаемых, лиц с ОВЗ и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Пропагандировать в широких слоях населения здоровый образ жизни и способствовать профилактике асоциального поведения.   
   Целевая аудитория  
   - воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Доброта»;

- студенты-сироты и опекаемые  
- пенсионеры, ветераны;  
- дети с ОВЗ и инвалиды

**Целевая группа работы:**

1. Дети - сироты (15-18 лет) - 65чел.
2. Дети, оставшиеся без попечения родителей (15-18) лет - 23чел.
3. Дети с ОВЗ (15-17) лет - 6чел.
4. Дети – инвалиды (15-18 ) лет - 10чел.
5. Дети из многодетных семей (15-18) лет (23 года)- 164чел.
6. Дети из малообеспеченных семей (15-18) лет (23 года) - 72чел.
7. Студенты-волонтеры (добровольцы) 16-18 лет - 54чел.
8. Социальные партнеры и взаимодействие организации (ОМВД, КДН, ПДН, ГУЗ КБ №4, ЦРБ)- (18-60) лет - 70чел.
9. Пенсионеры, ветераны ВОВ-50 чел.

**Срок реализации проекта:** октябрь 2019- сентябрь 2020

**Основные мероприятия проекта:**

**I .Отбор активистов из числа студентов техникума** для пополнения отряда волонтеров «Доброе сердце» (студенты 1, 2, 3 курсов)

**Сроки начала и окончания (мес.,год) -** 10.2019-10.2019г.

**Ответственное лица за мероприятия -** ЗД по УВР — руководитель отряда, мастера, кураторы, классные руководители.

**Ожидаемые итоги -** набор групп по курсам (1,2,3,4) для дальнейшего участия в мероприятиях проекта

**II. Тренинговые занятия со студентами-волонтерами по снижению барьеров в межкультурных коммуникациях** (проведение методик, диагностик на выявление лидерских качеств, способных студентов, творчески-мыслящих студентов)

**Сроки начала и окончания (мес.,год)-** 10.2019-11.2019г.

**Ответственное лица за мероприятия-** ЗД по УВР, методист, руководитель отряда, педагог-психолог, социальный педагог, специалист отдела охраны прав детства

**Ожидаемые итоги -** Повышение уровня культурной компетентности и формирование навыков бесконфликтного общения в культурной среде у целевой аудитории

**III. «Круглый стол» – «Значение бесконфликтного общения между участниками проекта»** – (целевые группы, педагоги, мастера, кураторы, классные руководители, волонтеры)

**Сроки начала и окончания (мес., год)-** 10.2019г.

**Ответственное лица за мероприятия -** ЗД по УВР, методист, руководитель отряда, педагоги, мастера, социальные партнеры

**Ожидаемые итоги** Выявление оригинальных идей и выработка общего мнения о проблемных зонах в целевых группах, формирование достижения согласия

**IV Создание и тиражирование информационно-методических и наглядных материалов по тематике проекта** (буклеты, брошюры, листовки, печать на сайте учреждения, в местных СМИ города и района)-Старт проекта!

**Сроки начала и окончания (мес., год)-** 11.2019-12.2019г.

**Ответственное лица за мероприятия -** Методист, руководитель отряда, волонтеры

**Ожидаемые итоги -** Разработка, тиражирования и распространения информационно-методических материалов среди участников проекта и иной заинтересованной аудитории

**V. Пути реализации и ключевые дела:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапов, мероприятий** | **Сроки начала и окончания (мес., год)** | **Ответственное лица за мероприятия** | **Ожидаемые итоги** | **Необходимые средства(запрашиваемые согласно смете)** |
| **1. Духовно нравственное направление деятельности:**  – Организация категориальных студентов для встреч с представителями духовенства по духовному просвещению целевых групп (Епископ Аксий Краснокаменской и Нерчинской епархии) | 12.2019-  01.2020 | ЗД по УВР, руководитель отряда, студенты, волонтеры | Духовно-нравственное просвещение проростков, формирование нравственного сознания обучающихся, понимания общечеловеческих ценностей | Листовки, буклеты с материалами по духовному просвещению |
| – Участие в ежегодном Сретенском бале в Краснокаменском районе (презентация, подготовка к балу; разучивание танца, пошив костюмов) работа над ролью со студентами целевых групп | 01.2020-  02.2020 | ЗД по УВР, педагог организатор, мастер производственного обучения, преподаватель русского языка и литературы | Ориентирование в истории России, знание церковных дат, обогащение культурного опыта в сфере традиций христианства | Костюмы участникам |
| – Акция милосердия «Помоги ближнему» (сбор теплых вещей: обуви, одежды, предметов личной гигиены) для целевых групп (копилка «Добрых дел»), пошив продукции (полотенца, комплекты постельного белья) | 01.2020-  02.2020 | ЗД по УВР, социальные партнеры, студенты-волонтеры | Повышение уровня самоосознания студентов, чувства собственного достоинства, нравственный рост, критичность мышления | Атрибутика волонтерам, буклеты с призывом по акции, пошив продукции |
| – Организация и посещение центров духовного обогащения (церкви, храмы г. Краснокаменска, г. Чита, г. Нерчинск)  – Экскурсии с целевыми группами | 03.2020-  04.2020 | ЗД по УВР, социальные партнеры, главные механик учреждения, студенты-волонтеры (сопровождающие) | Формирование качеств личности: трудолюбие, благородство; системы интересов и убеждений нравственной личности | Сопровождающие-совершеннолетние волонтеры(атрибутика) |
| – Ежегодное участие в Забайкальских Рождественских образовательных чтениях при ЗабГУ г. Чита | 01.2020 | ЗД по УВР, методист, преподаватели: истории, литературы, социальные партнеры | Формирование ценностных ориентаций студентов из целевых групп | Атрибутика волонтеров, презентационные материалы (альбомы, статьи) |
| – Ежегодное Рождественское представление студентов для детей-сирот и детей, оставшихся попечительства родителей (воспитанников ГУСО «КСРЦ» «Доброта») | 01.2020 | ЗД по УВР, педагог-организатор, мастер производственного обучения по пошиву одежды, волонтеры | Формирование чувства милосердия и сострадания, рост числа волонтеров, самодисциплины студентов. | Атрибутика волонтеров, костюмы выступающим |
| **2. Гражданско патриотическое направление деятельности:**  – Экскурсия с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечительства родителей, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, детьми из многодетных семей, нуждающихся детей к местам Боевой славы (г.Краснокаменск-памятники героям ВОВ; города — герои РФ) | 10.2019-  02.2020 | ЗД по УВР, педагоги-организаторы, волонтеры-студенты | Формирование чувства патриотизма, долга перед Отечеством;  Укрепление позиций студенческого коллектива, взаимодействие групп: студент — педагог — студент.  Формирование понимания смысла прошлого существования общечеловеческих ценностей | Атрибутика волонтеров, буклеты с программой мероприятий |
| – Участие в городских и районных соревнованиях допризывной подготовки (подготовка сборных команд, отработка заданий, оформление колонны, команды участника) | 10.2019-  02.2020 | ЗД по УВР, педагоги-организаторы, педагог ДО (хореография), руководители ОБЖ и физической культуры | Атрибутика волонтерской команды, пошив обмундирования |
| – Проведение деловых игр совместно с ГУСО «Доброта» по направлениям: «Я-гражданин России» «С чего начинается Родина?» «Для чего нужна символика?» (Разработка сценариев, подготовка призов, атрибутика мероприятия) | 11.2019-  03.2020 | Руководитель волонтерского отряда, социальный-педагог, ЗД по УВР, студенты-волонтеры | Атрибутика волонтерской команды, листовки к мероприятию по гражданскому просвещению подростков |
| – Серия воспитательных часов для детей — сирот; детей, оставшихся без попечительства родителей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ; детей из многодетных семей по гражданско- патриотическому направлению (отбор содержания; средств; оценка-рефлексия; оформление стендов, буклетов | 02.2020-  03.2020 | ЗД по УВР, руководитель волонтерского отряда, члена клуба «Патриот» | Атрибутика волонтерской команды, листовки к мероприятию по гражданскому просвещению подростков, оформление стендов |
| – Участие в краевом конкурсе «Зарница» (подготовка команды, тренер, занятия, формирование боевого снаряжения, обмундирования, оформление (атрибутика) команды | 09.2020-  10.2020 | Руководитель клуба, члены клуба «Патриот», руководители ОБЖ и физической культуры | Атрибутика волонтеров, спортивный инвентарь для подготовки команды ,пошив обмундирования |
| – КВЕСТ игра на местности (территория ГПОУ «КПТТ») с полосой препятствий с заданиями интегрирование характера «Помоги найти боевого товарища» | 09.2020-  10.2020 | Руководитель клуба, члены клуба «Патриот», руководители ОБЖ и физической культуры | Атрибутика волонтеров, спортивный инвентарь для подготовки команды, эмблемы командам, грамоты и письма участвующим |
| – Акция добрых дел ко Дню победы (уборка квартир и поздравления для ветеранов ВОВ) | 04.2020-  05.2020 | Волонтеры, дети из многодетных семей, дети сироты | Обмундирование добровольцев, открытки и подарки ветеранам-пошив продукции в подарок(полотенца, сувенирная продукция) |
| **3. Художественно-эстетическое направление**  – Проведение художественных выставок творческих работ студентов (общежития ГПОУ «КПТТ», библиотека техникума) – отбор конкурсных работ, награждение лучших | 10.2019-  05.2020 | ЗД по УВР преподаватели литературы, педагог-  организаторы | Формирование эстетического вкуса и представлений студентов;  Понимание чувства прекрасного в этом мире  Формирование общечеловеческих ценностей;  Понимание норм и правил поведения в общественных местах (этикет, правила общения);  Формирование коллективизма и сплоченности данной категории студентов | Буклеты о проведении конкурса, создание и оформление альбома лучших работ |
| – Участие в краевых фестивалях «Забайкалье многонациональное», конкурсах творчества (Разработка сценария, пошив костюмов, подготовка танца, национальные блюда) | 10.2019-  04.2020 | ЗД по УВР Мастер производственной практике, педагоги-организаторы, педагог ДО (хореография) | Волонтеры-сопровождающие, группа поддержки(атрибутика), пошив костюмов выступающим |
| – Экскурсии для детей сирот оставшихся без попечительства родителей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ; детей из многодетных семей с целью посещения музеев, выставок | 02.2020-  10.2020 | ЗД по УВР Мастер производственной практике, педагоги-организаторы, педагог ДО (хореография), волонтеры-студенты | Волонтеры-сопровождающие, атрибутика ,буклеты к экскурсии |
| – Совместные экскурсии с преподавателями духовенства с целью обогащения церковной архитектурой (посещение церквей и соборов областного центра) | 10.2019-  05.2020 | ЗД по УВР Мастер производственной практике, педагоги-организаторы, педагог ДО (хореография), волонтеры-студенты | Волонтеры-сопровождающие, атрибутика, буклеты с программой мероприятий |
| **4.** **Интеллектуальное воспитание**– Участие со студентами в интеллектуальных играх города и района «Что? Где? Когда?»; «КВН» (отбор студентов из целевых групп; подготовка атрибутики команды; формирование основных приоритетных направлений в работе; фото и видео съемка) | 10.2019-  04.2020 | (клуб КПТТ) ЗД по УВР, волонтеры | Формирование интеллектуальных навыков общения и культуры студентов;  Укрепление позиций коллектива студентов, студенческого сообщества;  Рост интеллектуального срока и знаний студентов;  Формирование культуры поведения и общения среди студентов и педагогов | Создание альбома мероприятий, атрибутика команды |
| – Участие студентов из целевых групп в НПК города, района, края (очный, заочный, очно-заочные туры) (Разработка проектов, докладов, презентаций, выступлений агитбригады техникума) (костюмы, атрибутика, буклеты, таблички по специальностям и профессиям)  – Участие в региональных конкурсах «студент года» по номинациям (очный и заочные труды) | 11.2019-  03.2020 | ЗД по УВР, руководители кафедры, преподаватели, руководитель волонтерского отряда, волонтеры, хореограф | Создание портфолио студентов (набор и распечатка лучших как образцов), оформление альбомов. |
| **5. Физическое и здоровое сберегающее направление**  Участие групп в обще техникумовских, городских, районных, межрайонных региональных соревнованиях и состязаниях по:  – Волейболу  – Баскетболу  – Футболу  –Амреслингу (игровому спорту)  – Самбо  -Локальная, муниципальная и региональная Лига чемпионов  (тренировка студентов, подготовка формы команды, сопровождение участников, атрибутика команды) | 10.2019-  02.2020 | ЗД по УВР руководители ОБЖ и физической культуры, волонтеры | Формирование ЗОЖ студентов, интереса к участию в акциях;  Привлечение молодежи к работе в команде;  Воспитание чувства милосердия и внимательности к детям особой заботы;  Формирование «Я-концепции студентов»  Укрепление физического здоровья подростков поколения | Атрибутика добровольцев, инвентарь для тренировок и репетиций, пошив обмундирования для соревнований |
| Деловые игры с воспитанниками ГУСО КСРЦ«Доброта»:  – «Вред привычки — за и против»  – «Как обеспечить свою безопасность»  (оформление стендов с воспитанниками; акция «ладошки; награждение активных детей) | 10.2019-  03.2020 | Руководитель волонтерского отряда, волонтеры | Буклеты и листовки, оформление стендов в общежитии и техникуме |
| Участие в федеральных акциях «Кросс наций», 10000 шагов» (оформление команды — обмундирование, атрибутика; тренировка участников) | 09.2019-  09.2020 | Руководители ОБЖ и физической культуры, волонтеры, преподаватели | Атрибутика добровольцев |
| **6. Семейное воспитание** | 11.2019-  05.2020 | ЗД по УВР, мастера, кураторы | Формирование понимания семейных ценностей, традиций и лучшего опыта в России и за рубежом;  привитие самостоятельных навыков приобщения к общественно-полезной деятельности,  формирование чувства уважения, ответственности к истории и культурному наследию страны,  воспитание духовных ценностей по семейному благополучию и комфорту |  |
| Деловая практическая игра для студентов из многодетных, малообеспеченных семей: «Составление генеалогического древа семьи», «Домострой» (защита проектов древа, презентация индивидуальных книг о семье, размещение на сайте КПТТ, изготовление буклетов для выставки в техникуме) | Создание книги проектов по техникуму, как образцы по сохранению семейных традиций |
| Совместная спортивная игра-состязание «Мама, папа, я - многодетная семья» (подготовка конкурсной программы, представление команды (атрибутика, форма одежды) | 05.2020 | ЗД по УВР, мастера, кураторы, руководители ОБЖ и физической культуры | Инвентарь для тренировок, пошив обмундирования для соревнований |
| Литературно-исторические композиции (презентации) династий Российской Империи (постановка и представление этюдов, подготовка и пошив одежды) | 01.2020-  04.2020 | ЗД по УВР, преподаватели истории, литературы, мастера п/о, хореограф | Буклеты и листовки с программой, пошив костюмов |
| Участие в региональном конкурсе «Семья года» в номинациях: преодоление, многодетная семья, семейные династии (портфолио семьи, презентация на конкурсе) | 10.2019-  10.2020 | ЗД по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, мастера и кураторы групп | Оформление портфолио по семье для презентации и накопление опыта лучших семей студентов ,оформление альбомов |
| **7.Правовое воспитание:**  Создание социального паспорта техникума — банка данных по трудным подросткам, сверка списков студентов  Организация и проведение психологических тренингов, консультаций, анкетирований, тестирований и интерактивных игр с подростками  Организация и проведение правовых игр «Закон и подросток», «Мои права и мой статус», «Хорошо ли мы знаем закон?»  (совместно со специалистами ОМВД, КДН, ПДН, ГУЗ КБ№4)  Совместные спортивные соревнования и состязания с обучающимися и их родителями  Проведение конкурсов листовок и плакатов «Подросток и закон», «Закон и студент», «Мой круг общения»  Оформление и презентация стенда по правовой просвещенности подростков  **8.Студенческое самоуправление и добровольческая инициатива:**  Работа школы актива (формирование активов групп, групп по секторам, вовлеченность трудных подростков в активы групп по интересам)  Акции «добрых дел» к социально-значимым датам:  День пожилого человека,  День инвалида,  День Победы,  День семьи,  День матери,  День России,  День защиты детей  Организация и проведение профориентационных КВЕСТ-игр по специальностям и профессиям «Я выбираю»  Участие волонтерского отряда «Доброе сердце» в «Ярмарках учебных мест», родительских собраниях СОШ города и района | 10.2019-  06.2020  ежемесячно в течение года  согласно декадам по плану  10.2019-  04.2020  12.2019-  05.2020  10.2019-  04.2020  10.2019-  10.2019  согласно плана воспита  тельной работы  03.2020-  04.2020  10.2019-  06.2020 | Социальный педагог, педагог-  психолог, ЗД по УВР, мастера и кураторы групп  психолог, социальный педагог  ЗД по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, специалисты ведомств  ЗД по УВР, руководители ОБЖ и физкультуры  библиотекарь, мастера и кураторы групп  библиотекарь, клуб «Юный журналист»  ЗД по УВР, руководитель волонтерского отряда, студенты-волонтеры  ЗД по УВР, руководитель волонтерского отряда, студенты-волонтеры  ЗД по УВР, руководитель волонтерского отряда, студенты-волонтеры  ЗД по УВР, руководитель волонтерского отряда, студенты-волонтеры, хореограф | Организация содержательного досуга обучающихся,  воспитание физически здорового человека и гражданина,  сформированность представлений обучающихся об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних,  вовлеченность трудных подростков в Школу актива, волонтерский отряд техникума, повышение уровня правовой культуры подростков,  предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  сформированность лидерских качеств студентов,  формирование актива студенческих групп,  формирование чувства милосердия, сострадания,  формирование набора профессиональных компетентностей студентов,  формирование ЗОЖ студентов,  формирование имиджа техникума,  целевой набор студентов по специальностям и профессиям | Буклеты и листовки по правовому просвещению, стенды, атрибутика волонтеров  Инвентарь для проведения конкурсов  Атрибутика волонтерского отряда  Атрибутика волонтерского отряда, пошив сувенирной продукции, комплектов постельного белья, продукции из ткани  Буклеты по контрольным цифрам приема, листовки о техникуме, атрибутика добровольцев |

**Медиаплан проекта:**

1. Сайт ГПОУ «КПТТ» (Сайт БФ ГПОУ «КПТТ»)-2 информации

**2**.Газета студенческая «от сессии до сессии» (Печатное издания-50/60 экземпляров, электронный вариант-1экз.)

**3.** Газета техникума «Окно в мир» (Печатное издания-60/70 экземпляров,

электронный вариант-1экз.)

**4.** Буклеты, листовки (раздаточный материал ОКЦП техникума в 2019/2020 учебный год) » (Печатное издания-200/300 экземпляров, электронный вариант-1экз.)

**Ожидаемые результаты**

Основным результатом проекта станет получение эффективной модели социальной деятельности волонтерского студенческого отряда, организация помощи социально уязвимым категориям студентов и ближайшего социума. Таким образом, будет достигнута главная цель проекта по оказанию адресной социальной помощи.

Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта:

- увеличение числа студентов-волонтеров - 25-30% от общей численности студентов;

-увеличение благополучателей от 300 до 1-2 тыс.людей (со статусом);

- организация работы на базе техникума постоянно действующего правового лектория для студентов-сирот и опекаемых, лиц с ОВЗ и инвалидов, а также для студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением лекторов из органов МВД;

- организация и проведение акций по пропаганде ЗОЖ;

- снижение числа студентов, совершивших правонарушения или преступления, стоящих на всех видах учета;

- организация концертов и творческих конкурсов;

- популяризация среди обучающихся образовательных учреждений города интеллектуальной деятельности через организацию интеллектуальных городских игр.

Источники финансирования проекта - грантовая поддержка, средства из внебюджета техникума, спонсорская помощь администрации города и представителей бизнеса.

**Финансовое обоснование проекта:**

|  |
| --- |
| * Швейная машина “Джануми” -15000р. |
| * Спортивный инвентарь (мячи, маты, канаты) – 15000р. |
| * Экипировка волонтеров – 20000р. |
| |  | | --- | | Итого:5**0000р.** | |

**Библиографический список:**

 1.Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

2.Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLV1,1993. 1.4.

3.Албегов Ф. Г. Добровольчество как вид инновационной деятельности и форма социальной работы / Ф. Г. Албегов // Вестник социально-политических наук: Вып. 12. - Ярославль : ЯрГУ, 2013. – С. 117-121.

4. Албегов Ф. Г. Опыт добровольческой деятельности в Ярославской области / Ф. Г. Албегов // Опыт и векторы развития добровольческой деятельности: материалы международной научно-практической конференции. - Улан-Уде, 2012. – С. 56-62.

5. Анализ психологических особенностей современных волонтеров : монография / В.В. Семикин и др.; Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена [и др.]. – СПб. : Копи-Р Групп, 2014. – 55 с.

6. Арапов М. О. Взаимодействие деятельности учреждений культуры и волонтерского движения в воспитании гражданских качеств у молодежи : дис. канд. пед. наук :13.00.05 / Арапов М. О. ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. , 2013. – 197 с.

7. Арсеньева Т. Н. Волонтерское движение в России как уникальный ресурс системной поддержки здорового образа жизни молодежи / Т. Н. Арсеньева // Волонтер. – 2012. – № 1-2. – С. 74-77.

8. Арсеньева Т. Н. Добровольческие усилия в современной России: проблемы самоактуализации и моделирования инновационных форм менеджмента / Т. Н. Арсеньева // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2011. –№ 6. – С. 77-81.

9. Богданова Е. В. Теория и практика организации волонтерской деятельности студентов / Е. В. Богданова; М-во образования и науки РФ, Новосибирский гос. пед. ун-т. – Новосибирск: НГПУ, 2013. – 156 с.

10. Бодренкова Г. П. Анализ практики создания и деятельности российских добровольческих центров / Г. П. Бодренкова // Социальные технологии, исследования. – 2011. – № 6. – С. 57-76.

11. Бодренкова Г. П. К вопросу об обсуждении основных стратегических направлений развития добровольчества в России / Г. П. Бодренкова // Волонтер». – 2014. – № 2(10). – С. 20-29.

12. Бодренкова Г. П. Привлечение труда добровольцев как одно из направлений государственной поддержки социально ориентированных организаций / Г. П. Бодренкова // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2013. –№ 4 (60). – С. 97-108.

13. Бодренкова Г. П. Стратегия развития добровольчества в России-2020 / Г. П. Бодренкова// Социальные технологии, исследования. – 2011. – №4. – С. 50-60.

14. Бут-Гусаим К. А. Формирование культуры добровольчества как объединяющий фактор в активной молодежной среде / К. А. Бут-Гусаим // Волонтер. – 2014. – № 4(12). – С. 66-71.